## Лист1
«Условия заключения договора» Предложение № _____________ от «___» __________ 2018 г. на заключение договора генерального подряда НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: __________________________________________________ Раздел 1. Предложения Подрядчика В рамках настоящей оферты Подрядчик предлагает Заказчику заключить договор на выполнение следующих работ для нужд ООО "Ульяновскоблводоканал" по нижеперечисленным лотам на 2018 год :
№ п/п | № лота | Код | Наименование работ | Техническое задание | Заказчик | Место выполнения работ | Единицаа измерения | Кол-во | Сроки выполнения работ 2018 г. | Начальная максимальная цена за ед., руб. без НДС | Начальная максимальная стоимость, руб. без НДС | Цена за ед., в руб. без НДС | Cумма,в руб. без НДС
[7 empty] | ЕИ | Кол-во к поставке
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 1 | ЕД000002 | Строительно-монтажные работы по реконструкции первичных отстойников №11,12 | Техническое задание №2.1 | ООО "Ульяновскоблводоканал" | г.Димитровград | работа | 1 | Начло работ: с даты подписания договора Окончание работ: - в течение 60 календарных дней с даты начала СМР | 2751190.68 | 2751190.68
2 | 1 | ФГ000002 | Строительно-монтажные работы по реконструкции вторичных отстойников. Замена илососов №№1,2.( с поставкой илососов) | Техническое задание №2.2.; ОЛ№4 | ООО "Ульяновскоблводоканал" | г.Димитровград | работа | 1 | Начло работ: с даты подписания договора Окончание работ: - декабрь 2018 г. | 9928293.2203 | 9928293.2203
3 | 1 | ФГ000002 | Строительно-монтажные работы по реконструкции вторичных отстойников. Укрепление бетонных конструкций. | Техническое задание №2.3 | ООО "Ульяновскоблводоканал" | г.Димитровград | работа | 1 | Начло работ: с даты подписания договора Окончание работ: - в течение 14календарных дней с даты начала СМР | 563443.22 | 563443.22
4 | 1 | ФГ000003 | Строительно-монтажные работы сетей водоснабжения и водоотведения (бурение скважины) | Техническое задание №2.4 | ООО "Ульяновскоблводоканал" | г.Димитровград | работа | 1 | Начло работ: с даты подписания договора Окончание работ: -через 30 дней с даты подписания договора | 1030012 | 1030012
ИТОГО | [10 empty] | 14272939.1203
Раздел 2. Условия акцепта
1. Срок акцепта |  |  |  | Акцепт настоящей оферты должен быть получен от Заказчика в течение 90 календарных дней с установленной даты подачи оферт.
2. Объем акцепта |  |  |  | Допускается акцепт только в отношении всех позиций (в рамках одного лота), перечисленных в Разделе 1 настоящей оферты.
3. Условия акцепта |  |  |  | Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты.
4. Последствия акцепта |  |  |  | При получении Подрядчиком надлежащего акцепта от Заказчика, настоящая оферта приобретает силу договора подряда.
5. Безотзывность оферты |  |  |  | Настоящая оферта является безотзывной и сохраняет силу до окончания срока акцепта.
Раздел 3. Условия поставки
1. Сроки выполнения работ/услуг |  |  |  | Согласно графику выполнения работ/услуг. Сроки производства работ, указанные в детальных поэтапных графиках, увеличиваются только по согласованию Сторон.
2. Условия о транспортных и прочих расходах |  |  |  | Расходы Подрядчика, связанные с выполнением своих обязательств, включая, но, не ограничиваясь, расходы по перевозке до места выполнения работ/услуг, на страхование работ/услуг/ответственности, на привлечение кредитных средств, на организацию обеспечения выполнения обязательств (банковские гарантии, аккредитивы), на предоставление необходимой документации, а также прочие расходы включены в цену и в стоимость, указанные в настоящей Оферте, и дополнительному возмещению не подлежат.
3. Условия оплаты |  |  |  | В соответствии с проектом Договора
4. Форма расчетов |  |  |  | Перечисление денежных средств на р/с Подрядчика.
5. Документация |  |  |  | Подрядчик обязан предоставить Заказчику документацию в соответствии с требованиями Приглашения
6.Ответственность Сторон |  |  |  | В случае нарушения сроков выполнения работ/услуг, предусмотренных в настоящей Оферте, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости не выполненных в срок работ/услуг, за каждый день просрочки, но не более чем 10% от стоимости не выполненных в срок работ/услуг.
7. Доп. требования |  |  |  | В соответствии с требованиями Технических условий и Договора.
_________________________________________ _____________________/________________________________/
|  |  | (должность руководителя) | (подпись)
"_____"________________ 20 г.