## Лист1
«Условия заключения договора» Предложение № _____________ от «___» __________ 2018 г. на заключение договора генерального подряда НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: __________________________________________________ Раздел 1. Предложения Подрядчика В рамках настоящей оферты Подрядчик предлагает Заказчику заключить договор на выполнение следующих работ для нужд ООО "Ульяновскоблводоканал" по нижеперечисленным лотам (одному, нескольким или всем) на 2018 -2019 гг. :
№ п/п | № лота | Наименование работ | Техническое задание | Заказчик | Место выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Сроки выполнения работ 2018 году | Начальная максимальная цена за ед. выполнения работ, руб. без НДС | Начальная максимальная стоимость выполнения работ, руб. без НДС | Цена за ед. выполнения работ, в руб. без НДС | Cумма выполнения работ,в руб. без НДС | Примечания
[6 empty] | ЕИ | Кол-во к поставке
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 1 | Проектирование сети водоотведения по ул. Осипенко | ТЗ | ООО "Ульяновскоблводоканал" | Ульяновская обл. г. Димитровград, | работа | 1 | 120 дней с момента заключения договора, но не позднее 31.01.18 в том числе: 1) предпроектная проработка и инженерные изыскания – 2 месяца с момента заключения договора; 2) разработка, согласование с сетевыми организациями и организациями местного самоуправления, а так же с третьими лицами проектной, рабочей, сметной документации, в т.ч. с Заказчиком и с Застройщиком подключаемого объекта – 2 месяца, с момента окончания 1 этапа; 3) оформление документации по отводу земельного участка – 4 месяца, с момента заключения договора. Этапы выполнения работ допускается проводить параллельно с учетом их взаимосвязанности. | 623861.69 | 623861.69
2 | 1 | Проектирование сети водоотведения по ул. Свирская | ТЗ | ООО "Ульяновскоблводоканал" | Ульяновская обл. г. Димитровград, | работа | 1 | 120 дней с момента заключения договора, но не позднее 31.01.18 в том числе: 1) предпроектная проработка и инженерные изыскания – 2 месяца с момента заключения договора; 2) разработка, согласование с сетевыми организациями и организациями местного самоуправления, а так же с третьими лицами проектной, рабочей, сметной документации, в т.ч. с Заказчиком и с Застройщиком подключаемого объекта – 2 месяца, с момента окончания 1 этапа; 3) оформление документации по отводу земельного участка – 4 месяца, с момента заключения договора. Этапы выполнения работ допускается проводить параллельно с учетом их взаимосвязанности. | 549864 | 549864
3 |  | Проектирование сети водоснабжения по ул. Зимина |  | ООО "Ульяновскоблводоканал" | Ульяновская обл. г. Димитровград, | работа | 1 | 120 дней с момента заключения договора, но не позднее 31.01.18 в том числе: 1) предпроектная проработка и инженерные изыскания – 2 месяца с момента заключения договора; 2) разработка, согласование с сетевыми организациями и организациями местного самоуправления, а так же с третьими лицами проектной, рабочей, сметной документации, в т.ч. с Заказчиком и с Застройщиком подключаемого объекта – 2 месяца, с момента окончания 1 этапа; 3) оформление документации по отводу земельного участка – 4 месяца, с момента заключения договора. Этапы выполнения работ допускается проводить параллельно с учетом их взаимосвязанности. | 3694200.46 | 3694200.46
4 | 1 | Проектирование сети водоснабжения по ул. Пронина | ТЗ | ООО "Ульяновскоблводоканал" | Ульяновская обл. г. Димитровград, | работа | 1 | 120 дней с момента заключения договора, но не позднее 31.01.18 в том числе: 1) предпроектная проработка и инженерные изыскания – 2 месяца с момента заключения договора; 2) разработка, согласование с сетевыми организациями и организациями местного самоуправления, а так же с третьими лицами проектной, рабочей, сметной документации, в т.ч. с Заказчиком и с Застройщиком подключаемого объекта – 2 месяца, с момента окончания 1 этапа; 3) оформление документации по отводу земельного участка – 4 месяца, с момента заключения договора. Этапы выполнения работ допускается проводить параллельно с учетом их взаимосвязанности. | 1400513.93 | 1400513.93
ИТОГО | [9 empty] | 6268440.08
Раздел 2. Условия акцепта
1. Срок акцепта |  |  | Акцепт настоящей оферты должен быть получен от Заказчика в течение 90 календарных дней с установленной даты подачи оферт.
2. Объем акцепта |  |  | Допускается акцепт только в отношении всех позиций (в рамках одного лота), перечисленных в Разделе 1 настоящей оферты.
3. Условия акцепта |  |  | Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты.
4. Последствия акцепта |  |  | При получении Подрядчиком надлежащего акцепта от Заказчика, настоящая оферта приобретает силу договора подряда.
5. Безотзывность оферты |  |  | Настоящая оферта является безотзывной и сохраняет силу до окончания срока акцепта.
Раздел 3. Условия поставки
1. Сроки выполнения работ/услуг |  |  | Согласно графику выполнения работ/услуг. Сроки производства работ, указанные в детальных поэтапных графиках, увеличиваются только по согласованию Сторон.
2. Условия о транспортных и прочих расходах |  |  | Расходы Подрядчика, связанные с выполнением своих обязательств, включая, но, не ограничиваясь, расходы по перевозке до места выполнения работ/услуг, на страхование работ/услуг/ответственности, на привлечение кредитных средств, на организацию обеспечения выполнения обязательств (банковские гарантии, аккредитивы), на предоставление необходимой документации, а также прочие расходы включены в цену и в стоимость, указанные в настоящей Оферте, и дополнительному возмещению не подлежат.
3. Условия оплаты |  |  | В соответствии с условиями проекта Договора.
4. Форма расчетов |  |  | Перечисление денежных средств на р/с Подрядчика.
5. Документация |  |  | Подрядчик обязан предоставить Заказчику документацию в соответствии с требованиями Приглашения
6.Ответственность Сторон |  |  | В случае нарушения сроков выполнения работ/услуг, предусмотренных в настоящей Оферте, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости не выполненных в срок работ/услуг, за каждый день просрочки, но не более чем 10% от стоимости не выполненных в срок работ/услуг.
7. Доп. требования |  |  | В соответствии с требованиями Технических условий и Договора.
_________________________________________ _____________________/________________________________/
|  | (должность руководителя) | (подпись)
"_____"________________ 20 г.